Het afkoppelen van regenwater in Sint-Michielsgestel
Met elkaar voor Mekaar – Waterteam

Versie: 31 maart 2020 Definitief

Inhoud

Inleiding	3

Wat is de aanleiding?	3

Het waterteam Met elkaar voor Mekaar	4

Doel van het project.	5

Wat gaan we doen?	5

Hoe gaan we dat doen?	5

Voor wie gaan we dat doen?	6

Onze gewenste resultaten	7

Afbakening	7

Wat hebben we nodig?	9

Rol en taakverdeling	10

Werkwijze	12

Definiëren van de technische afkoppelmaatregelen en pakketten.	12

Selecteren van de leveranciers.	13

Begeleiding van de aanvraag en uitvoering	14

Communicatieplan	15

Planning	22

Begroting en dekking	24

Risico’s en maatregelen	26

Bijlage 1 Planning besluitvorming gemeenteraad	27

Bijlage 2 Procesbeschrijving	28

Bijlage 3 Technische uitwerking en begroting afkoppelpakketten	34

# Inleiding

## Wat is de aanleiding?

In de gemeente Sint-Michielsgestel zijn binnen het burgerinitiatief ‘Met elkaar voor Mekaar’ (MevM) een aantal initiatieven actief. Deze initiatieven initiëren o.a. projecten voor de inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel op het gebied van leefbaarheid, klimaat en duurzaamheid. Zo is er enkele jaren geleden een zonnepanelen actie (ca. 140 deelnemers) en spouwmuurisolatie actie (ca. 420 deelnemers) geweest. Behalve dat deze projecten een bijdrage leveren aan het klimaat, geven ze ook een bredere invulling aan maatschappelijke doelen. Inwoners worden geënthousiasmeerd, gestimuleerd en betrokken bij de projecten. De projecten leveren voordeel op voor plaatselijke verenigingen en leveren winsten op in termen van biodiversiteit. Daarnaast betrekt MevM werkbedrijven met een sociaal aspect bij de uitvoering van de werkzaamheden. In 2019 hebben een aantal mensen het “Waterteam” opgericht en zijn een nieuw burgerinitiatief gestart. Dit team wil zich sterk maken voor het klimaatbestendig maken van woningen door regenwater af te koppelen van het riool, en te bergen op het eigen perceel.

In de meeste gevallen komt het regenwater dat in- en rondom het huis valt via het dak, de regenpijp en de verharding terecht in het gemengde vuilwaterriool en wordt onnodig gezuiverd op de RWZI (Riool Water Zuivering Installatie) in Boxtel en Vinkel. Het riool kan dit bij extreme regen niet verwerken en dit kan dan wateroverlast op straat veroorzaken of leiden tot vuilwaterlozing op het oppervlaktewatersysteem. Regenwater is schoon en kan worden benut voor infiltratie op eigen terrein. Met de toenemende weersextremen en verdroging van de bodem wordt die noodzaak ook steeds groter. Aangezien een groot deel van het verharde oppervlak in eigendom is van de inwoners zelf (tot 40% van het totaal), ligt daar een schone en grote taak om regenwater af te koppelen en zelf vast te houden in tuin, regenton of waterberging. Hiermee vermindert verdroging van groen en natuur, kan hittestress worden voorkomen en worden onnodig hoge kosten voor afvoer beperkt omdat minder (schoon) water naar de afvalwaterzuivering installatie afgevoerd hoeft te worden. De RWZI hoeft dit schone water niet te reinigen, wat jaarlijks een besparing oplevert van € 2,- tot € 4,- per m2 afgekoppelde verharding. Ook verbruiken inwoners tijdens droge periodes minder drinkwater voor het besproeien van hun tuinen.

Op dit moment geldt dat veel inwoners hier niet bij stil staan of hier onvoldoende van op de hoogte zijn. Ook kan het voorkomen dat inwoners het te veel ‘gedoe’ vinden, waardoor er nu nog maar weinig wordt afgekoppeld. Er zijn in beperkte mate subsidies mogelijk, maar die worden nog nauwelijks benut. Door de anoniemer wordende samenleving is het voor individuele bewoners ook lastiger om met buren een actie op touw te zetten om het afkoppelen van regenwater te organiseren. Dit zou ook bij de steeds meer voorkomende droge zomers de verdroging van de eigen tuin tegengaan, en op deze wijze hittestress bestrijden in de achtertuinen.

Door de actie samen (door en voor inwoners) met de gemeente breed op te zetten en samen uit te voeren kunnen inwoners bewust gemaakt worden, geënthousiasmeerd en geïnspireerd worden, en worden geholpen en ontzorgd bij het afkoppelen en nuttig gebruiken van het regenwater op eigen terrein. Door hiervoor ook lokale (en regionale) uitvoerende partijen te zoeken wordt de sociale betrokkenheid nog verder vergroot. Hierbij hebben alle partijen het gezamenlijke doel om meer waterbewustzijn te creëren en klimaatmaatregelen op eigen terrein te realiseren.

## Het waterteam Met elkaar voor Mekaar

Het projectteam of liever gezegd het Waterteam bestaat uit de volgende inwoners van de Gemeente Sint-Michielsgestel:

- Dirk van der Burgt		Den Dungen

- Francis van Zandbrink 	Middelrode

- Harold Soffner 		Den Dungen

- Mirja Kits 			Den Dungen

- Peter van den Heuvel 	Berlicum

- René van der Burgt		Den Dungen

- Tobias Renner 		Den Dungen

Het Waterteam (Francis was afwezig)

Externe Projectondersteuning:

- Nelien van der Ben		Communicatie

- John Vermeer 		Projectplan opstellen

Nelien van der Ben		John Vermeer

Contactpersoon MevM Waterteam:

Francis van Zandbrink

Francis van Zandbrink

Dit projectplan is tot stand gekomen dankzij een klimaatvoucher van Het Groene Woud.

De projectadviescommissie van Het Groene Woud heeft het projectplan goedgekeurd op 26 februari 2020.

# Doel van het project.

## Wat gaan we doen?

We gaan inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel inspireren, informeren en enthousiasmeren om actief aan te haken op dit bewoners collectief. We streven er naar ze -zo mogelijk- volledig te ontzorgen in het fysiek afkoppelen van de regenpijp aan de achterzijde en zijkant van hun woning en het vasthouden van regenwater. Op deze manier blijft het schone regenwater ter plekke, loopt het de bodem in of wordt het opgevangen in plaats van dat het schone water in het riool terecht komt en onnodig naar de RWZI wordt getransporteerd. Hierbij willen we de focus vooral leggen op de situatie ‘achter het huis’. Dit na afstemming met de gemeente Sint-Michielsgestel die de voorzijde van de woningen in het rioolvervangingsplan mee zal nemen.

## Hoe gaan we dat doen?

Het Waterteam van het burgerinitiatief MevM heeft dit projectplan uitgewerkt inclusief een uitvoeringsplan en communicatieplan. Daarbij zijn subsidiemogelijkheden onderzocht om dit project te laten slagen en financiële middelen aan de perceeleigenaren beschikbaar te stellen.

Er worden enkele technische uitvoeringspakketten samengesteld, voor het afkoppelen op verschillende niveaus:

- Het afdoppen en omleiden van het regenwater;

- Het inzetten en aansluiten van een regenton;

- Water omleiden naar de achtertuin door middel van een ‘watertuin’;

- Installeren van infiltratiekratten/grindkoffers;

Bijgaande foto’s zijn voorbeelden, ze representeren niet de afkoppelpakketten.

Doe-Het-Zelf uitvoering van de eerdere 4 pakket opties.

Deze pakketten worden voorzien van maatwerk advies -fysiek komt er een geselecteerde en geïnstrueerde leverancier aan huis- tot aan daadwerkelijk de installatie van kratten in de tuin, regenton en/of bestratingsaanpassingen. Daarmee wordt de bewoner waar nodig volledig ontzorgd. Het is de verwachting dat met dit complete aanbod de kans het grootst is dat mensen geïnspireerd en geënthousiasmeerd worden om mee te gaan doen. Deze aanpak is bij het energieteam van MevM al eerder succesvol gebleken bij zonnepanelen en spouwmuurisolatie.

Er zijn inmiddels contacten gelegd met diverse lokale en regionale partijen (hoveniers) die deze werken willen en ook kunnen uitvoeren.

Er worden daartoe ook subsidies aangevraagd om te ondersteunen in materiaalkosten, uitvoering en communicatie-ondersteuning. Doordat de organisatie in handen ligt van een vrijwilligerscollectief worden de subsidiegelden maximaal benut voor perceeleigenaren, die afkoppelmaatregelen willen nemen.

## Voor wie gaan we dat doen?

We gaan dit doen voor de inwoners van alle dorpen binnen de gemeente Sint-Michielsgestel (gebied waterschappen De Dommel en Aa en Maas). Daarbij gaan we ervan uit dat veruit de meeste woningen momenteel lozen op het gemeenteriool. De gemeente wil haar gemengde rioolstelsels vanaf 2020 stap voor stap ombouwen tot een gescheiden stelsel (scheiden van regenwater en huishoudelijk rioolwater).  De woningen in het buitengebied vallen buiten het project, daar deze woningen zijn aangesloten op een drukriolering, waarop geen hemelwater mag worden geloosd. Koopwoningen liggen voor deze actie het meest voor de hand omdat deze bewoners (meestal) ook zelf de eigenaar zijn, maar we willen zeker ook de woningcorporaties gaan benaderen zodra onze plannen verder gecompleteerd zijn. Vaak zijn bij huurwoningen namelijk de achtertuinen voorzien van relatief veel verharding, en is de regenpijp soms gecombineerd met meerdere woningen. Speciale aandacht is daarbij dus noodzakelijk.

Onze ervaringen van eerdere gerealiseerde acties van Met elkaar voor Mekaar: 
a) zonnepanelen voor ca 140 woningen, en 
b) spouwmuurisolatie voor ca 420 woningen 
Mede hierdoor wordt dan ook voorlopig ingeschat dat we ca. 320 woningen kunnen en zullen gaan ontkoppelen, met de diverse oplossingen die voor de desbetreffende woningen geschikt zijn, en die voor die huiseigenaren acceptabel en gewenst zijn.

Bijgaand een overzicht van de inwoners per dorp:

Wanneer we inschatten dat we 320 pakketten gaan uitvoeren, komen we uit op 2,5 % van de huishoudens die we willen gaan afkoppelen. In vergelijking met andere acties (bijvoorbeeld in Haaren deden 6,7 % van de huishoudens met alleen een regentonactie al mee), is dit een lage inschatting, die goed realiseerbaar moet zijn.

## Onze gewenste resultaten

De beoogde project doelen en resultaten van het Waterteam zijn als volgt beknopt weer te geven:

- vergroten van het klimaat- en waterbewustzijn van de inwoners van Sint-Michielsgestel;

- inspireren en enthousiasmeren van de inwoners van Sint-Michielsgestel om mee te doen aan het afkoppelen van hun regenwaterafvoer aan de achterzijde van de woning;

- afkoppelen van ca. 320 woningen/huishoudens in de 5 dorpen van gemeente Sint-Michielsgestel in een actie van twee jaar;

- verminderen van verdroging van groen en natuur door regenwater lokaal te infiltreren;

- versterken van de sociale cohesie in de gemeenschap door ‘samen met elkaar’ bezig te gaan;

- versnellen van klimaatadaptatie en klimaatdoelen door ‘zelf’, samen met bewoners actie te ondernemen;

- ontlasten van het rioolstelsel en daarmee verminderen van water op straat en lozing van rioolwater op het oppervlaktewatersysteem;

- realiseren van kostenbesparing door reductie van afvalwater in het gemeentelijke riool en de RWZI’s van de waterschappen;

- verminderen van gebruik van drinkwater voor het besproeien van de tuin;

- voorkomen en/of verminderen van hitte-stres in de afgekoppelde achtertuinen.

## Afbakening

De afkoppeling aan de voorkant van de woning zal de gemeente ter hand nemen, tijdens het aanbrengen van het gescheiden rioolstelsel in de betreffende straten. MevM richt zich daarom op de achterkant en zijkanten van de woning; het gedeelte van het perceel wat zich bevindt achter de lijn gelijk met de voorgevel van het huis. 

MevM wil maximale infiltratie van het regenwater in de bodem ter aanvulling van het grondwater. Daarom richt MevM zich zowel op huizen met een grijs- alsook gescheiden riool systeem. In overleg met de gemeente is echter afgestemd om eerst de huizen aan te pakken, die nog een gemengd rioolstelsel hebben, omdat dan de effecten op besparing het grootst zijn. 
Alleen daar waar de grondwaterstand voldoende laag is, kan worden afgekoppeld. Hiervoor zijn afkoppelkansen kaarten opgesteld. 

Huizen die in het buitengebied liggen en zijn aangesloten op het drukriool kunnen niet met onze actie meedoen. Immers zij hebben enkel de mogelijkheid om het regenwater lokaal te infiltreren. 

We willen minimaal de hoeveelheid water kunnen bergen die er valt op de verharding die afwatert naar de zij- en achterkant van het huis als er 60 mm regenwater valt gedurende 24 uur. Dan kunnen we veruit de meeste buien aan. Men noemt het al een ‘natte dag’ als er 10 mm valt. Gemiddeld zijn er slechts 5 dagen per jaar met meer dan 20 mm regen en 1 dag meer dan 30 mm. Totaal is de jaarlijkse regenval 880 mm. 
De leverancier zal altijd zorgen voor een overloop om te voorkomen dat er echt wateroverlast in de achtertuin ontstaat, indien de 60mm per etmaal wordt overschreden.
Zie gebruikte bron: https://www.mijnwaterfabriek.nl/nieuws/alles-over-regenwater

Hoewel we erg enthousiast over groene daken zijn, zullen we deze nog niet meenemen in deze eerste fase. We zullen wel doorverwijzen naar goede mogelijkheden, en kunnen deze optie desgewenst ook in de uitvoering als ‘plus pakket’ (lees: eigen kosten/geen financiële ondersteuning vanuit dit project) meenemen.

Uit de nieuwe flyer “Jouw initiatief tot een succes”, van het waterschap De Dommel

Overige voorwaarden vanuit de uitvoeringsregeling:

- het af te koppelen verhard oppervlak heeft een oppervlakte van ten minste 20 m², gemeten in het horizontale vlak. De Leverancier checkt hierop tijdens de schouw bij de aanvrager/inwoner.

# Wat hebben we nodig?

- Mensen: 
Het Waterteam van MevM vormt de basisprojectgroep die het project verder uitwerkt en aanstuurt. Daarnaast is o.a. ondersteuning nodig op het vlak van communicatie, maar ook op het technisch inhoudelijk vlak van betrokken overheden zoals gemeente en waterschappen en ook door de leveranciers/hoveniers wordt inhoudelijke kennis ingebracht.

- Middelen: 
Ondersteuning in communicatie, waarmee we op basis van een communicatieplan, artikelen kunnen schrijven, folders en flyers kunnen ontwerpen en informatieavonden kunnen organiseren  om in contact te komen met de inwoners en ze op deze wijze verder te enthousiasmeren.

- Financiën:
Er wordt financiële ondersteuning gevraagd voor:
- de gehele opzet van deze projectstructuur; 
- de aanvraag en afhandeling van subsidies; 
- de PR van de actie met behulp van diverse media en de diverse voorlichtingsavonden;
- de uitvoering van schouwingen bij individuele woningen, en begeleiding en fysieke uitvoering van de werkzaamheden;
- contacten en contracten opzet met diverse bedrijven die na selectie bij het proces betrokken worden.

# Rol en taakverdeling

Het waterteam MevM is initiatiefnemer en kartrekker van het project ‘Het Afkoppelen van regenwater in Sint-Michielsgestel’. De gemeente Sint-Michielsgestel, Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas en Rabobank Hart van de Meierij faciliteren MevM bij de uitvoering van het project op het gebied van met name de technische uitvoering, achtergrondkennis, financiële ondersteuning e.d. Ook andere ondersteuning is gegeven en toegezegd door met name Het Groene Woud, vanuit de projectgroep Klimaatbewustzijn van de Regio Noordoost Brabant en vanuit de Rabobank waardoor deze actie breed gesteund wordt.

MevM zal voor de fysiek/technische uitvoering een samenwerking aangaan met meerdere leveranciers uit Sint-Michielsgestel en directe omgeving zodat direct technische vragen van bewoners beantwoord kunnen worden en per locatie een uitvoeringsplan met offerte op maat wordt gemaakt.

Daarmee is en blijft MevM de spil in dit project, zoals hieronder schematisch is weergegeven.

Binnen het Waterteam Met elkaar voor Mekaar zijn omwille van de efficiency in de aanloop van dit project drie werkgroepen gevormd:

Waterteam MevM

Techniek

Financiën en 
Governance

Communicatie

- De werkgroep Techniek is verantwoordelijk voor de definiëring van de pakketten, de selectie van en de afspraken met de leveranciers en het uitwerken van de procedures rondom aanmelding voor de aanvraag van een pakket door een inwoner en uitvoering ervan door de leverancier.

- Werkgroep Financiën en Governance houdt zich bezig met de verwerving van de subsidies en afstemming met de overheden en subsidieverstrekkers.

- De werkgroep Communicatie stelt het communicatieplan op en verzorgt de publieke berichtgeving over het project, via sociale media, website e.d.

# Werkwijze

Het Waterteam verzorgt de volgende activiteiten:

- definiëren van de afkoppelmaatregelen en pakketten;

- selecteren van de leveranciers;

- verzorgen van de communicatie en houden van informatieavonden;
(zie hiervoor hoofdstuk Communicatieplan).

- begeleiding van de aanvraag en uitvoering;

- zorgdragen voor de financiële (subsidie) stromen

- interne communicatie en verantwoording naar subsidieverstrekkers.

Deze verschillende activiteiten worden hieronder kort besproken.

## Definiëren van de technische afkoppelmaatregelen en pakketten.

In het waterteam zitten professionals die een viertal afkoppelmaatregelen hebben samengesteld (een vijfde maatregel is een combinatie van 1 t/m 3). De opties zijn op hoofdlijnen:

OPTIE 1

- Afzagen RWA (Regenwater Afvoer), ondergronds afdoppen, en met bocht (of laars) op verharding laten lopen.

- T-stuk in verticale RWA, die in open/gesloten stand water laat uitstromen op perceel/RWA.

- Combinatie van bovenstaande, mogelijk met geringe aanpassingen in verharding (goot/grind).

OPTIE 2

- Regenton plaatsen nabij een RWA, en daarop aansluiten.

- Uitbreiden regenton opstelling met ‘overloop’ slang die in tuin uitloopt.

- Combinatie van bovenstaande, mogelijk met geringe aanpassingen in verharding (goot/grind)

OPTIE 3

- Afzagen RWA, ondergronds afdoppen, en laten uitstromen op perceel, eventueel via regenton.

- Hierbij bestrating aanpassen met ‘waterloop’ naar ‘watertuin’ (mini Wadi).

- Verdergaande aanpassingen in verharding (terras aanpassing, goot, grindbed, o.i.d.)

OPTIE 4

- RWA ondergronds omleiden naar ingegraven infiltratie kratten of grindkoffers onder maaiveld/terras.

- Overloop van infiltratie kratten terug aansluiten op riool.

- Mogelijkheid om een regenton in combinatie van RWA-omleiding op te nemen.

OPTIE 5

- Een van de opties 1 t/m 3 die (na opname ter plekke) als DHZ-pakket wordt aangeboden

- Materialen worden thuis afgeleverd (gratis), en na oplevering (foto) ontvangt de deelnemer de DHZ-vergoeding.

Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de leveranciers op 19 februari 2020 waar deze pakketten zijn besproken alsook de maakbaarheid en planning. 
Vervolgens is aan adviesbureau Kybys uit Boxtel gevraagd om deze pakketten technisch verder uit te werken en er een globale kostencalculatie voor te maken.  Deze uitwerking is in bijlage 3 opgenomen. Deze uitwerking door Kybys is naar de hoveniers gestuurd, waarop beperkte aanvullingen zijn ontvangen, die in het ontwerp en begroting zijn aangepast.

Op 25 maart zijn deze uitwerkingen besproken in aanwezigheid van de werkgroep Techniek, ambtenaren van de gemeente en Kybys. Daarbij is ook uitgebreid de ont- en beluchtingsproblematiek aan de orde gekomen bij oudere huizen en maatregelen en/of oplossingen die mogelijk zijn om deze problemen te voorkomen. Voorgestelde aanpassingen op de uitwerking van Kybys zijn verwerkt in de uiteindelijke versie, zoals die is opgenomen in bijlage 3.

Samenvattend ziet de procedure er als volgt uit:

Eind bespreking

Verdere Uitwerking

Afstemming leveranciers

Afstemming gemeente

Voorstel vijf Afkoppel-maatregelen

Waterteam
Gemeente
Kybys

Kybys

Leveranciers

Waterteam

Gemeente

Het resultaat is dat de afkoppelmaatregelen zijn gedetailleerd, technisch uitgewerkt, en er een aangepaste begroting beschikbaar is.

## Selecteren van de leveranciers.

MevM hecht aan een lokale inbedding en samenwerking met lokale leveranciers. Vanuit de Kamer van Koophandel is een lijst samengesteld met ongeveer 50 potentiële leveranciers. Aan deze leveranciers is een mail gestuurd met een uitleg van het project en de vraag of de leverancier geïnteresseerd is om deel te nemen aan dit project. Ook zijn er uit de nabije omgeving, naar aanleiding van krantenartikelen, enkele verzoeken gekomen van leveranciers om mee te kunnen doen.

De werkgroep Techniek heeft met deze leveranciers bilaterale gesprekken gevoerd en een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd op 19 februari. Op dit moment hebben zich al 7 tot 8 leveranciers gemeld, die het project mee willen gaan oppakken.

Met deze leveranciers, en na selectie daartussen, maakt MevM afspraken over te hanteren werkwijze, procedures, verantwoordelijkheden, vergoedingen en project kortingen.

Voor aanvang van de daadwerkelijke start van de uitvoering zal MevM nog een bijeenkomst met deze hoveniers organiseren.

Doel is dat elk pakket door een aantal leveranciers in elk dorp kan worden uitgevoerd, zodat de volgende tabel ingevuld kan worden.

Elke inwoner per dorp komt dan afhankelijk van zijn pakketvoorkeur via MevM bij een geschikte en geselecteerde leverancier terecht die vooraf door MevM is bepaald.

## Begeleiding van de aanvraag en uitvoering

Er is een procedure uitgewerkt hoe de werkwijze en processen van aanvraag en uitvoering gaan verlopen. Onderstaand het hoofdschema:

MevM voert de taken 1 tot en met 4 (in de blauwe ovalen) uit.
Inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel kunnen een aanvraag voor een pakket indienen bij MevM (1). Vervolgens zet MevM deze aanvraag door aan de leverancier (2). Na uitvoering en gereed-melding van de opdracht, zal MevM de leverancier het afgesproken subsidiebedrag betalen (3). Periodiek verzorgt MevM de rapportage aan de gemeente (4). Dit hoofdschema is verder uitgewerkt in Bijlage 2 Procesbeschrijving

Op basis van deze procesbeschrijving zullen we een publieksvriendelijke flyer maken voor de inwoners, zodat zij zien hoe de procedure van aanmelden tot betaling en vergoeding verloopt. Ook de DHZ (Doe het Zelf) - optie is hierin uitgewerkt.

# Communicatieplan

Communicatie doelgroep.

Onze doelgroep bestaat uit:

- Primair: Bewoners en eigenaren van koopwoningen van de gemeente Sint-Michielsgestel.

- Secundair: Woningcorporaties – huurwoningen. (Brabant Wonen, Joost en Woonmeij)

Ons Water leefstijlvinder
Ons Water heeft samen met onderzoeksbureau SAMR de ‘ons water leefstijlvinder’ ontwikkeld. Deze tool helpt effectief te communiceren en mensen te verleiden zelf een bijdrage te leveren via klimaat- en water-bewust gedrag.

Sint-Michielsgestel bestaat uit verschillende kernen. Per kern is gekeken naar de vertegenwoordiging van de verschillende leefstijlgroepen. In heel Sint-Michielgestel overheerst de groep inwoners met leefstijl ‘ver van mijn bed show’ gevolgd door ‘de calculerende sceptici’. De kennis over deze twee leefstijlgroepen passen we, waar mogelijk, toe in onze communicatie aanpak.

|  | WIJK 01 GEMONDE | WIJK 00 SINT-MICHIELSGESTEL | WIJK 02 DEN DUNGEN | WIJK 04 MIDDELRODE | WIJK 03 BERLICUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aantal huishoudens | 843 | 4467 | 2506 | 792 | 3257 |
| De geëngageerde hedonist | 4,3% | 8,5% | 7,2% | 9,5% | 10,0% |
| De ver-van-mijn-bed-show | 30,1% | 22,3% | 26,9% | 23,7% | 21,8% |
| De actief betrokkenen | 17,0% | 16,1% | 15,8% | 15,3% | 14,6% |
| De onwetende sceptici | 16,0% | 16,9% | 15,8% | 14,0% | 15,4% |
| De welwillende afwachtenden | 16,6% | 16,7% | 16,3% | 17,9% | 16,7% |
| De calculerende sceptici | 16,0% | 19,5% | 18,0% | 19,6% | 21,4% |

Aanpak
De aanpak is om de doelgroep opeenvolgend te informeren, inspireren en activeren om te gaan deelnemen aan dit burgerinitiatief. Elke fase vraagt daarbij om gerichte acties waarin we antwoord geven op de waarom, wat, wie en hoe vragen.

Per kern
MevM gaat ‘kern voor kern’ ontkoppelen in de gemeente Sint-Michielsgestel. Er wordt gestart in Middelrode. De communicatieactiviteiten worden zoveel mogelijk aangepast op de uitvoeringsplanning. We communiceren gericht naar inwoners van een kern wanneer we daar daadwerkelijk op korte termijn aan de slag gaan.

Uitgangspunten

- Niet alle inwoners zijn bekend met MevM. Daarom staat in de eerste begeleidende brief ook een introductie over MevM.

- Inwoners zijn op de hoogte van klimaatverandering (algemene berichtgeving).

- We moeten inwoners meenemen in lokale gevolgen van klimaatverandering (aanleiding – bewustwording - waarom).

- We moeten inwoners laten inzien dat zij/wij zélf maatregelen kunnen nemen om gevolgen van klimaatverandering op te vangen (in de actiemodus krijgen – handelingsperspectieven bieden). Het is een uitdaging van iedereen, niet alleen van de overheid.

- Laten we het samen doen! Collectief. Wij hebben voorwerk gedaan. Er is veel kennis en kunde in ons project. Wij ontzorgen en bieden dit als oplossing.

Fase 1: Inspireren 
Periode: mei – juni

Boodschap [waarom]

We krijgen steeds vaker te maken met extreme weerssituaties, zoals regenbuien die soms zo hevig zijn dat ze vaak voor overlast zorgen. Zo kan het riool deze grote hoeveelheden water moeilijk verwerken en staan straten, tuinen en kelders vaker blank. Ook merken we dat we drogere zomers hebben, waarin onze tuin en het groen in onze omgeving het zwaar hebben. Hier kunnen we zelf, samen, wat aan doen. Met elkaar voor Mekaar wil de regenpijpen in de achter-, en zij-tuin afkoppelen van het riool en het schone regenwater opvangen op het eigen terrein. Een simpele deeloplossing is bijvoorbeeld een regenton met overloop in tuin. Het schone regenwater slaan we op en gebruiken we wanneer het nodig is om de tuin te sproeien. MevM zet zich in om zoveel mogelijk huizen, met maatwerk oplossingen, af te koppelen van het riool. Samen, waarbij we met subsidie van de gemeente, waterschappen en Rabobank ook gesteund worden om dit te doen. Wanneer we het samen doen, houden we allemaal droge voeten en genieten we van een mooiere groene tuin.

Middelen:

- Brief wethouder (11) – de communicatie per kern start met de brief van de wethouder. 
(nb. Het cijfer (..), in dit geval (11) verwijst telkens naar de middelentabel op pagina 20).

- Persartikel (in de hele gemeente) – Start van de actie, wethouder van deze gemeente en bestuurders van de waterschappen ondersteunen deze actie, wat gaan we doen, doe mee. Informatieavond aankondigen.

- Begeleidende brief MevM + flyer introductie (1) – introductie actie; vervolg op succesvolle eerdere acties – datum informatieavond, verwijzing naar website.
+ flyer introductie ‘afkoppel actie’. Brief en flyer zelf via lokale media verspreiden; in editie van de Brug (verspreiding in de gehele gemeente – brief/flyer insteken), in de Ware Jacob (verspreiding in Den Dungen; zij nemen brief/ flyer over in eigen editie) en in BaMi (verspreiding in Berlicum en Middelrode; brief en flyer worden los ingestoken).

- Website (5 + 15) – eigen website MevM is het centrale communicatie-platform. Vanuit alle middelen zullen we hiernaar verwijzen. De website moet up-do-date zijn en continue interessante content bieden, zoals informatie over het project, veel-gestelde vragen, voorbeelden, belangrijke data, contactgegevens voor vragen, etc.

- Social media (6 + 16) – eigen social media en social media van derden (gemeente etc.). We gaan zelf posten op eigen kanalen, anderen (gemeente, mensen uit de gemeente met groot bereik op social media) vragen we om te delen. We willen wekelijks een bericht plaatsen, ondersteunend aan andere communicatiemiddelen. We zetten breder in op “vergroenen”, water opvangen etc. bijv. https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen/beplanting.

Fase 2: Informeren
Periode: juni – juli

Boodschap [wat]
De boodschap is: samen aan de slag in onze achtertuin. Hoe meer huizen we afkoppelen van het riool en voorzien van een andere oplossing, hoe meer plezier en profijt we daar met z’n allen van hebben. Geen huis en tuin is onze gemeente is hetzelfde. Daarom hebben we, samen met experts, een aantal oplossingen ontwikkeld in de vorm van technische voorbeeldpakketten. Voor grote en kleine tuinen en alles daar tussenin. Zodat we voor elk huis en tuin een passende maatwerkoplossing kunnen bieden. Uw maatwerk oplossing wordt samen met een geselecteerde lokale leverancier/hovenier ter plaatse opgenomen en in een offerte uitgewerkt. Natuurlijk hebben we voor de “handige Harry’s” deze pakketten ook in Doe-Het-Zelf vorm beschikbaar. Wanneer we hiermee nu samen met elkaar mee aan de slag gaan, kunnen we het betaalbaar houden voor iedereen.

Middelen:

- Flyer 2 Wat & Hoe (2) – Enerzijds zullen we met tekst uitleg geven over de actie. Anderzijds nemen we een infographic op waarin het waarom, wat en hoe worden weergegeven alsook de  datum van de informatieavonden en een verwijzing naar website.

- Website (5 + 15) en social media (6 + 16) – up tot date houden.

- Wijk- en nieuwsbrieven (12) – voorafgaand aan de informatieavond zullen we nogmaals een publicatie in de wijkkrant/ nieuwsbrief plaatsen. En eventueel een bericht via de wijk-Facebookpagina.

- Lokale markt (19) – uitleg actie en oproep informatieavond in iedere kern.

- Ludieke actie regentonnen op prominente plekken (20) om aandacht te genereren voor de actie.

- Open tuinen route (21) – Eerste editie – We gaan mensen uitnodigen tuinen te bezoeken die al losgekoppeld zijn en water bergen op eigen terrein.

Fase 3: Activeren 
Periode: september

Boodschap [hoe & uitrol]
Veel denkwerk is al gedaan, de meeste voorbereidingen hebben we getroffen, maar onze actie blijft maatwerk. Voor deze actie werken wij samen met geselecteerde lokale hoveniers. Op onze informatieavonden in de 5 dorpshuizen zullen we dat allemaal graag uitleggen en laten zien. Daar kun je jezelf ook inschrijven voor een ‘gratis’ maatwerkadvies. Na inschrijving komt de hovenier bij u thuis de situatie bekijken en informeren ze u over de technische mogelijkheden. Op basis van dat bezoek maken zij een gratis offerte op maat. Dan is de keus aan u, want uiteindelijk gaat u zelf met de leverancier een overeenkomst aan. MevM zorgt ervoor dat op dat moment voor u ook helder is welke subsidie u kunt krijgen en ondersteunt u bij de subsidieaanvraag.

Middelen:

- Flyer 3 (3) – de gehele actie in één overzicht, met daarin opgenomen alle pakketten, procedures, voorwaarden etc. We delen de flyers uit tijdens de informatieavond.

- Kosten en subsidiestromen en procedures helder en transparant uitgewerkt.

- Informatieavond (4) – alle vragen beantwoorden (FAQ), toelichting pakketten, leveranciersmarkt, voorbeelden bekijken.

- Inschrijfformulier (7) – geïnteresseerden kunnen zich op de informatieavond inschrijven.

- Informatie stroom, (inschrijfformulier, maatwerk offerte, foto’s vooraf, foto’s achteraf, rekening, betaling, informatie rapportage naar subsidieverstrekkers (akkoord met wet op privacy).

- Werkflow voor de inwoners zodat zij geholpen worden bij pakketkeuze.

- Website (5 + 15) en social media (6 + 16) – up tot date houden.

- Wijk- en nieuwsbrieven (12) – voorafgaand aan informatieavond nogmaals een publicatie in de wijkkrant/ nieuwsbrief. Evt. bericht via de wijk-Facebookpagina.

- Hoveniers faciliteren (17) – zorgen voor mooie presentaties bij 1-2 hoveniers op locatie waar inwoners naar toe kunnen om voorbeelden te bekijken en informatie in te winnen. Tevens voorzien we hoveniers van een bordje (dat zij neer kunnen zetten in de tuin waar gewerkt wordt) en van flyermateriaal (dat zij overal in de brievenbus stoppen).

- Fotomateriaal van voor- en na-situaties bij de diverse pakketten.

- Technische details voor de kritische techneut (bijv. rioolbeluchting en -ontluchting, situatie waterstand, gescheiden stelsels, wadi’s).

- Materiaal om aan te raken (bijvoorbeeld regenton, druppel-slang, infiltratie krat, riool beluchter…).

Fase 4: Deelnemen (uitvoering)
Periode: tot november

Boodschap:
Leuk dat u interesse heeft. Wat kunt u de komende tijd verwachten? Een leverancier (geselecteerd door MevM) zal uw woning en tuin komen bekijken. Op basis hiervan zal hij een offerte maken en deze aan u voorleggen.

Middelen:

- Bevestigingsbrief- of mail (9) – blij dat u interesse heeft, deze leverancier komt een schouwing doen (dit en dit is gebruikelijk bij een schouwing), bereidt u voor (deze vragen zal hij/zij stellen). Nogmaals procedure uitleggen – vervolgstappen aangeven, voorwaarden deelname, contactpersonen voor vragen.

- Open-tuinen-route (21) – Tweede editie - Eerste projecten gerealiseerd? Organiseren van een Open-tuinen-route om andere inwoners te enthousiasmeren voor project.

- Evaluatieformulier/mail & ervaringen ophalen (8) – iedere deelnemer krijgt evaluatieformulier. Bij aantal deelnemers ervaring/ verhaal ophalen (content maken). Dit om via alle kanalen te delen. Filmpjes maken? Voor- en na-foto’s maken.

- Geslaagd kaart/attentie (10) – Op moment dat project is gerealiseerd, stuur een attentie/kaart namens MevM. Of zet een bord in de voortuin zoals in Son en Breugel.

Communicatie uitgangspunten

- Hebben we een titel/naam voor het initiatief? 
Spreken we van ‘Afkoppelen van regenwater in Sint-Michielsgestel’ = titel projectplan.

Voorstellen: 
= Klimaatactie in …[naam kern]…
= Met elkaar klimaatactief 
= Ik ben klimaatbewust

- Afzender: ‘Waterteam’ - Met elkaar voor Mekaar

Begroting

- Op dit moment zijn er in Sint-Michielsgestel ongeveer 10.000 woningen.
Huis aan huis verspreiden + verspreiden via buurthuizen, supermarkten, insteken bij wijkkranten, totaal aan benodigde flyers: 15.000 stuks.

- Kosten vormgever: € 75,00 p/uur.

- Informatieavonden – wijkbudget.

- Waterschappen kunnen ondersteunen bij communicatie.

- Lokale drukkerijen – onderhandelen drukwerk.

- Flyers in samenwerking met hoveniers – logo’s op de flyer.

| 1 | Brief: intro 15.000 exemplaren Flyer 1: intro – A5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Flyer 2: Wat & hoe: infographic – A4 |  |  |  |
| 3 | Flyer 3: Overzicht actie: infographic – A4 |  |  |  |
| 4 | Informatiebijeenkomst: 5 x € 500 |  |  |  |
| 5 | Website |  |  |  |
| 6 | Social media |  |  |  |
| 7 | Inschrijfformulier (papier) |  |  |  |
| 8 | Evaluatieformulier (digitaal) |  |  |  |
| 9 | Voor- en na foto's - project in kaart |  |  |  |
| 10 | Geslaagd- kaart/attentie/bord |  |  |  |
| 11 | Brief Wethouder |  |  |  |
| 12 | Wijk- kranten en nieuwsbrieven |  |  |  |
| 13 | Regionale- en lokale kranten |  |  |  |
| 14 | Lokale omroep |  |  |  |
| 15 | Onlinekanalen derden (gemeente etc.) |  |  |  |
| 16 | Social media derden (gemeente etc.) |  |  |  |
| 17 | Faciliteren hoveniers – borden |  |  |  |
| 18 | Adverteren |  |  |  |
| 19 | Lokale markt |  |  |  |
| 20 | Tonnen op prominente plaatsen |  |  |  |
| 21 | 'Open tuinen' – route (bedankje) |  |  |  |
|  | FAQ opstellen | Werkgroep Techniek – alleen redigeren |  |  |

Vervolg - 2021
De actie van MevM zal doorlopen in 2021. Ook dan zal de actie ondersteund moeten worden met communicatieactiviteiten en middelen. Deze communicatie paragraaf zal, na onze eerste ervaringen in 2020 bijgesteld (kunnen) worden en ook begin 2021 weer verder uitgewerkt en geactualiseerd worden.

# Planning

De projectgroep, het Waterteam, is medio 2019 begonnen met gedachtenuitwisselingen en met marktonderzoek naar (on)mogelijkheden en technische opties. Parallel daarmee zijn voorlopige onderzoeken gedaan naar beschikbare subsidies en is onderzocht welke potentiële leveranciers er zijn binnen de gemeente en binnen de regio die in dit segment met ons iets maatschappelijks willen bereiken.

Vanwege corona zijn de informatiebijeenkomsten verlaat naar september. Dit biedt ons de gelegenheid om in mei en juni al op beperkte schaal aan de slag te gaan. Zo willen we enkele daken bij een beperkte groep geïnteresseerden al gaan afkoppelen en daar ervaring mee opdoen. Ook willen we vanaf 1 mei bij bestaande tuinprojecten van onze leveranciers al de subsidie openstellen.

Zo kunnen we technieken en procedures uittesten voor we in september grootschalig aan de slag gaan met informatieavonden in alle kernen Middelrode, Berlicum, Den Dungen, Sint-Michielsgestel, Gemonde).

Vanaf mei gaan we inwoners enthousiasmeren en inspireren, maar willen we ze nogmaals informeren over doel, middelen, oplossingen en financiële consequenties van het mee-willen-doen voor de individuele woningen. Daaraan voorafgaand moet de communicatie en definiëring van de oplossingen plaats vinden.

In april staat de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente gepland.

In het eerste kwartaal van 2020 is de werkgroep Techniek nog druk bezig met het definitief vaststellen van de afkoppelpakketten en het selecteren van de leveranciers voor de uitvoering (zie hoofdstuk Werkwijze voor nadere detaillering). De werkgroep Financiën maakt in deze periode de laatste afspraken met de subsidieverstrekkers (zie hoofdstuk Begroting en dekking).

Bij communicatie onderscheiden we een viertal fases: inspireren (1), informeren (2), activeren (3) en deelnemen & uitvoeren (4). Fase 1 en 2 vinden vooral plaats in de maanden mei en juni. De andere twee fases 3 en 4 van september tot eind november. In de najaarsmaand december verwachten we weinig activiteiten: mensen zijn dan niet meer zo op hun tuinen gericht maar meer op de komende feestdagen. 
Het hoofdstuk Communicatieplan geeft een nadere definiëring en detailplanning.

In september staat de eerste informatieavond gepland. Vanaf dat moment zullen er aanmeldingen binnen gaan komen en zal de uitvoering plaatsvinden door de leveranciers. In mei en juni willen alvast gaan ‘proefdraaien’’: dan zullen we de aanmeldprocedure gaan uittesten. Hoofdstuk Begeleiding van de aanvraag en uitvoeringWerkwijze beschrijft hoe we dit willen laten verlopen.

Met regelmaat zal terugkoppeling plaatsvinden over de resultaten en financiën naar de gemeente en beide waterschappen. Omdat anderen ook bijdragen, zal ook aan hen terugkoppeling plaatsvinden over de resultaten. In Begroting en dekking staat dit nader beschreven.

# Begroting en dekking

Kybys heeft een technische uitwerking gemaakt en per variant een kostenbegroting gemaakt, uitgesplitst in uren en materiaalkosten (zie bijlage 3).

Daarvan uitgaande denken we tussen € 540 en € 1.650 per woning nodig te hebben als stimuleringsmaatregel (de werkelijke kosten zijn bij de zwaardere ingrepen zeker hoger, maar de extra kosten worden dan door de bewoners zelf gedragen).
Bij de Doe Het Zelf optie gaan we er wel vanuit dat een hovenier langskomt om een goed advies te geven en naar de ontluchting te kijken. 

Daarom houden we voorlopig rekening met een projectbudget voor stimuleringsregelingen van:

DHZ = Doe Het Zelf

Voor de dekking van de opgestelde begroting is voorzien:

De subsidie vanuit de gemeente bedraagt max. € 80.000 voor het eerste jaar (2020). Als het eerste jaar succesvol is, verwachten we bij een continuering voor het tweede jaar eenzelfde bedrag.

De gemeente Sint-Michielsgestel is gelegen in het beheergebied van twee waterschappen: De Dommel en Aa en Maas.

Waterschap De Dommel heeft al een bedrag van € 20.653 toegekend, dat ook voor ons afkoppelproject beschikbaar komt. We gaan in 2021 uit van een continuering van dit bedrag. Bij succes van onze actie wordt een verhoging van dit bedrag tot € 40.000 niet uitgesloten.
Er zijn geen inhoudelijke aanvullende voorwaarden aan deze bijdrage gesteld (wel procedurele): men heeft het volste vertrouwen in de gemeente. De Dommel sluit daarom ook aan bij de regelingen van de gemeente.

Procedurele voorwaarden zijn bijvoorbeeld:

- aangeven dat De Dommel heeft meegewerkt en gefinancierd in de communicatie uitingen;

- uitvoeren van de controle op de daadwerkelijke afkoppelingen en (financiële) verantwoording;

- voorfinanciering door de gemeente.

Aa en Maas heeft een andere regeling dan De Dommel, maar staat open voor een andere aanpak, nagenoeg gelijk aan die van De Dommel. Wel is het daarvoor nodig om een aparte overeenkomst op te stellen, die ook nog goedgekeurd moet worden door het Dagelijks Bestuur van Aa en Maas. In deze overeenkomst zullen zowel procesafspraken als inhoudelijke afspraken worden opgenomen ten aanzien van rechtmatige en doelmatige besteding. 
Daarvoor wil Aa en Maas de gemeentelijke ‘uitvoeringsregeling’ weten, alsook de rol en betrokkenheid daarin van het Waterschap en hoe het Waterschap betrokken wordt bij de communicatie. Aa en Maas wil daarnaast, dat de individuele regeling blijft bestaan. Daarvoor zullen we nog procesafspraken moeten maken om te voorkomen dat een inwoner dubbel declareert.

Aa en Maas is bezig met het schrijven van een voorstel, specifiek gericht op gemeente Sint-Michielsgestel en deze MevM actie. Zij reserveert daarbij een totaalbedrag in de orde van het beschikbaar gestelde bedrag van De Dommel (ca. € 20.000). Bij succes van onze actie wordt een verhoging van dit bedrag tot 40.000 € eveneens niet uitgesloten. Het voorstel is nog in procedurele afwikkeling.

Bij de Rabobank Hart van de Meierij is voor Kerst een verzoek neergelegd voor een bijdrage van het ‘Dichtbij Fonds’. De Rabobank vond dit initiatief dermate interessant dat het is opgeschaald naar directieniveau voor een beslissing. Op 7 februari heeft de Rabobank een mooie bijdrage toegekend van €10.000.

Regio Noord Oost Brabant heeft een voucher beschikbaar gesteld, waardoor Nelien van der Ben in samenwerking met de Werkgroep Communicatie het communicatieplan heeft kunnen opstellen. 
Daarnaast heeft de regio ook nog €2.500 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de communicatie-inspanningen en middelen.

In het eerste jaar hebben we 160 pakketten voorzien in twee trances, in het tweede jaar nog eens 160. Ter voorkoming van liquiditeitsproblemen binnen het project in het eerste jaar, is een voorschot vanuit het wijkmakelaarsbudget van de gemeente voorzien.

Er rest nog een beperkte post onvoorzien van bijna €7.000. Dat is slechts zo’n 2% van de totale uitgaven.

# Risico’s en maatregelen

Bijgaande risico’s onderkennen we:

- Regentonnen worden goedkoop aangeschaft via de MevM-actie en dan vervolgens op Marktplaats verkocht. Dit maakt het Waterschap nog wel eens mee. 
Maatregel: we willen een controle op de uitvoering doen door een foto vóór- en foto ná de installatie en afkoppeling door te leverancier te laten maken en ons toe te laten sturen bij een DHZ-installatie, anders doen de geselecteerde leveranciers dat. Dit is ook een vereiste voor de uitbetaling van de subsidie vanuit MevM en ook vanuit de gemeente aan MevM.
Daarnaast gaan we een positieve steekproef doen door de fietsactie “We komen langs” na een- of twee jaar. Dan bieden we tegelijk een ‘boompje uit Den Dungen” aan voor de tuin. Dit moeten we nog wel uitwerken te zijner tijd.

- Bij oudere huizen kan de ontluchting een probleem opleveren.
Maatregel: tijdens het gesprek met gemeente, Werkgroep Techniek en Kybys zijn daarvoor de volgende oplossingen bedacht. 
Een oplossing is om 1 regenpijp aangesloten te laten op de regenwaterafvoer, en in de dakgoot een ‘blokkade’ aan te brengen zodat slechts een klein deel van het water op het dakoppervlak nog in het riool belandt. Het overgrote deel kan dan wel via de andere regenpijp op het terrein infiltreren. 
Er is daarnaast ook een ont-/beluchtingstegel beschikbaar. De leverancier moet deze wel verder van het terras leggen in verband met mogelijke stankoverlast. 
Wavin is bezig met de ontwikkeling van een nieuw product (een soort buis in een buis). Dit product is nog in testfase bij KIWA en TNO, maar het ziet er hoopvol uit.

- Wanneer er alleen duurdere pakketten worden aangelegd en te weinig eenvoudige, kan het zijn dat we budget te kort komen.
Maatregel: we monitoren de aanvragen en uitvoering nauwkeurig. Dan kunnen we snel zien welke kant het op gaat en in overleg treden met de gemeente.

- Er gaat iets mis tijdens de uitvoering van een maatregel. Wie draait er voor de schade op?
Maatregel: we maken afspraken met de leverancier, dat zijn/haar bedrijf hiervoor aansprakelijk is en daarvoor verzekeringen moet afsluiten. MevM is hierin geen partij. De opdrachtgever-opdrachtnemer relatie is tussen leverancier en inwoner. Bij een DHZ-pakket is de inwoner zelf verantwoordelijk.

- Het afkoppelproject is dermate succesvol, dat we al heel snel over het aantal geplande pakketten heen gaan en al snel tegen een budgetplafond aanlopen. 
Maatregel: in het geval we door groot succes buiten de perken van de mogelijkheden stappen, gaan we in gesprek met de wethouder en vragen we het 2021- en 2022 potje naar voren te halen. Daarnaast gaan we dan, samen met de wethouder, in gesprek met de waterschappen en laten we trots ons succes zien. Dit gaat dan hopelijk leiden tot aanvullend budget van beide waterschappen. 
We zien al vrij snel tijdens de informatieavonden hoe de belangstelling is. Ook in het proces hebben we een aantal checks opgenomen om budgetoverschrijdingen aan te zien komen, waardoor we tijdig actie kunnen ondernemen.

# Bijlage 1 Planning besluitvorming gemeenteraad

December 2019	Concept samenwerkingsovereenkomst naar MevM (gereed).

23 januari 2020:	Verordening Uitvoeringsregeling Afkoppelen Hemelwater ingetrokken door gemeenteraad (gereed).

28 januari 2020:	Nieuwe Uitvoeringsregeling Afkoppelen Hemelwater 2020 vastgesteld door college, inclusief de bepaling dat het college later nog gebieden kan toevoegen (door Rogier en Maurits).

3 februari 2020: 	Bekendmaking Uitvoeringsregeling Afkoppelen Hemelwater 2020 (via Jeroen van den Dungen).

4 februari 2020: 	Subsidiebeschikking voor MevM o.b.v. nieuwe uitvoeringsregeling verzonden en gepubliceerd.

.. april 2020: 		Subsidiebeschikking onherroepelijk en Samenwerkingsovereenkomst tussen 
 			MevM en Gemeente Sint-Michielsgestel ondertekend.

# Bijlage 2 Procesbeschrijving

In een apart bijgevoegde bijlage staat de gedetailleerde procesbeschrijving opgenomen voor:

- Aanmelden

- Uitvoeren

- Betalen

- Rapporteren

.

Hoofdschema.

Inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel kunnen een aanvraag voor een pakket indienen bij MevM (1).

Vervolgens zet MevM deze aanvraag door aan de leverancier (2).

Na uitvoering en gereed-melding van de opdracht, zal MevM de leverancier betalen (3).

Periodiek verzorgt MevM de rapportage aan de gemeente (4).

Elke processtap in dit hoofdschema is vervolgens een niveau dieper uitgewerkt op de volgende pagina’s.

1.1. Aanmelden voor pakket

Een inwoner kan zich aanmelden per:

- Intekenlijst op bijvoorbeeld een informatieavond. Nodig zijn: naam, adres, woonplaats, telefoon en mailadres. Maar ook aanvullende gegevens om een indruk te krijgen van de mogelijkheden voor afkoppeling zoals Type woning (Tweekapper, Vrijstaand, Rijtjeshuis), Oppervlakte in m2 van het perceel. 
Omdat we overwegen om de afgekoppelde huizen te gaan publiceren op een website (Blauwe Tuinen bijv.) vragen we ook of de inwoner daarvoor toestemming geeft in kader van de AGV. 
MevM zal een aantal papieren lijsten op elke info avond neerleggen.

- We zullen ook de inwoners vragen welk optie(pakket) hun voorkeurswens heeft? (helpt MevM in keuze en aanwijzing van de leveranciers)

- Per mail naar het volgende adres WaterteamMevM@gmail.com

- Telefonisch gaan we geen aanmeldingen aannemen.

1.2. Registreren aanvraag door MevM

MevM checkt de aanvraag op:

- volledigheid;

- komt aanvrager uit de gemeente?

- woont aanvrager in buitengebied? Dan geen mogelijkheid om deel te nemen.

Vervolgens legt MevM deze aanvraag vast.

1.3 Bevestigen aanmelding aan Inwoner

Nadat de aanvraag is goedgekeurd en vastgelegd, gaat er per mail een melding naar de Inwoner dat hij/zij is aangemeld. En welke leverancier een afspraak gaat maken.

2.1. Sturen aanmelding naar leverancier

MevM stuurt de aanmelding naar de betreffende geselecteerde leverancier. Men maakt daarbij gebruik van de lijst leverancier per dorp per pakket.

De leverancier maakt telefonisch een afspraak met de Inwoner om op locatie te bekijken welk pakket kan worden aangelegd (Schouw. Deze is gratis). De leverancier stelt een offerte op. De leverancier stuurt deze offerte naar de inwoner en in c.c. naar MevM. 
Aandachtspunt is: er moet meer dan 20m2 dakoppervlak worden afgekoppeld, willen er subsidiemogelijkheden zijn. De leverancier moet daarom ook het afgekoppelde oppervlak opnemen in zijn offerte. 
MevM legt deze afgekoppelde oppervlakte ook vast voor rapportage doeleinden.

Vooraf moet leverancier en MevM de subsidie hoogte met elkaar vaststellen, deze moet ook op de ‘maatwerk-offerte’ vermeld worden.

2.2 Monitoren voortgang schouw

MevM wil dat er snel (binnen 1 week) contact wordt opgenomen met de inwoner. Daarom stuurt de leverancier elke week een lijst van de voortgang van de aanmeldingen. Daarmee monitort MevM de voortgang en onderneemt richting de leverancier of inwoner actie indien nodig.

2.3. Checken en verwerken offerte

MevM checkt de offerte met de voorwaarden van het pakket en legt deze vast.

2.4 Gereed-melden uitvoering pakket

Zodra de afkoppeling is gerealiseerd, geven de leverancier alsook de inwoner ‘beide’ door dat de opdracht akkoord en gereed is. 
Ook stuurt de leverancier een foto mee van de situatie vooraf en erna. (Of in goed Dungens: as found, as left).

Mocht er meerwerk geleverd zijn door de leverancier, dan stuurt de leverancier alleen voor dat deel een factuur naar de Inwoner. Voor zijn standaard werkzaamheden voor de afkoppeling factureert hij de kosten van materiaal en uren naar MevM.

3.1. Betalen leverancier voor uitgevoerde opdracht

Met de foto’s “before/after”, de gereed-melding en de maatwerkofferte, zal MevM de subsidie uitbetaling verzorgen voor de uitgevoerde afkoppeling conform de standaard pakketprijs aan de leverancier. Dit zal per maand achteraf gebeuren voor alle uitgevoerde opdrachten in die maand.

Om de inwoner te ontlasten, wordt er geen gereed-melding van hem/haar verwacht.

4.1. Rapporteren aan gemeente (en andere subsidieverstrekkers)

Elke drie maanden zal MEvE rapporteren aan de gemeente over:

- aantal aanvragen met onderscheid in aangevraagd, in uitvoering, gereed, uitbetaald. Per pakket. 
Per periode van drie maanden en cumulatief. 
Versus gebudgetteerde aantal en in euro’s per pakkettype;

- budgetuitputting (beschikbaar gesteld bedrag, realisatie, nog te doen).

- vanwege de “verdubbelaar” van de Waterschappen zullen de gegevens zijn uitgesplitst voor Aa en Maas en Dommel;

- ook aantal m2 afgekoppeld oppervlak. De leverancier moet dit opgeven bij de offerte aan de inwoner.

# Bijlage 3 Technische uitwerking en begroting afkoppelpakketten

Onderstaand de technische uitwerking van de vier mogelijke afkoppelpakketten met de begroting. Op aanvraag ook in groter formaat verkrijgbaar.